## cesta HINKA KRIZMANA
| Investitor: | OPĆINA PETRIJANEC
Vladimira Nazora 157, PETRIJANEC
OIB: 59042118698
| Građevina: | CESTA U NOVOJ VESI PETRIJANEČKOJ
| Lokacija: | NOVA VES PETRIJANEČKA
- Ulica Hinka Krizmana
| Predmet: | TROŠKOVNIK
građevinskih radova
| Datum: | kolovoz 2021. godine
| Izradli: | Mladen Valentak, dipl.ing.građ.
Matija Vindiš, mag.ing.aedif.
| (naziv tvrtke / zajednice ponuditelja) |  | M.P.
U 2021. godine
(mjesto) i (datum)
Predmet ovog troškovnika su građevinski radovi na modernizaciji ceste u naselju Nova Ves Petrijanečka, i to u ulici Hinka Krizmana. Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Prije početka radova izvođać je dužan izraditi plan izvođenja radova, uključivo i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja, te obavijestiti vlasnike instalacija koje se nalaze u koridoru ceste. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, pravilu struke te prema hrvatskim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta. U zemljanim radovima troškovi se obračunavaju u zbijenom stanju materijala. Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta. U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi materijale kvalitete propisane troškovnikom odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora, te s njim usuglasiti novu cijenu uz potpis i privolu istih, jer u protivnom nema pravo na bilo kakvo povećanje cijene. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni. Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na izradi pristupa, te pripremni radovi na postojećim građevinama, s kojima dotična eventualno graniči odnosno čini jednu tehnološku cjelinu. Takvi radovi ukoliko se pojave a moraju se izvesti moći će se smatrati vantroškovničkim radovima uz prethodno usuglašenje cijene za iste sa investitorom, odnosno nadzornim inženjerom. Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora, ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
Napomena:
Konačni obračun svih izvedenih radova prema ovom troškovniku izvršit će se po stvarno izvedenim količinama.
Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora , ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
I | Pripremni radovi
1 | Provedba mjera zaštite na radu, te osiguranje gradilišta prije početka i u toku izvođenja radova postavom prometnih znakova, te rampi i svjetlosnih signala noću, iskijučivo i ishođenje potrebnih dozvola. | komplet | 1 |  | 0
2 | Geodetska izmjera u smislu osiguranja i označavanje presjeka i točaka radi položajnog i visinskog vođenja pojedinih faza radova, a prema projektiranim elementima presjeka. Ukupno planirano 480 m modernizacije ceste. | komplet | 1 |  | 0
3 | Prije početka zemljanih radova, u suradnji s vlasnicima podzemnih instalacija, utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija šlicanjem unutar granice zahvata, te označiti njihove trase na terenu. O početku radova izvijestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja.
Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim institucijama, u čijem su vlaništvu predmetne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa instalacija i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja.
| Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane vlasnika instalacija, nadzora i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih trasa instalacija na terenu. | komplet | 1 |  | 0
4 | Strojno rezanje, razbijanje asfalta na početku i na kraju zahvata, te kod pojedinih ulaza na parcele. U cijeni utovar, odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala na deponiju do 5 km koju osigurava izvođač radova. Obračun po m2 iskopane površine. | m2 | 761.81 |  | 0
5 | Strojno rezanje i razbijanje betona kod pojedinih ulaza na parcele. Debljina betona do 20 cm. U cijeni utovar, odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala na deponiju do 5 km koju osigurava izvođač radova. Obračun po m2 iskopane površine. | m2 | 12 |  | 0
| Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi
1 | Strojni površinski iskop humusa u sektoru planiranih radova na proširenju ceste. U cijenu uključen utovar, prijevoz i istovar na deponiju do 5 km udaljenosti, koju osigurava izvođač, kao i svi troškovi deponiranja.
| Obračun po kvadratnom metru stvarno iskopanog tla. Iskop humusa u sloju do 20 cm. | m2 | 1385 |  | 0
2 | Strojni široki iskop tla u sektoru kompletne širine ceste u materijalu kategorije "C". Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta (dubine do 40 cm), te nagibom posteljice od 2,5%. U cijenu uključen utovar, prijevoz i istovar na deponiju do 5 km udaljenosti, koju osigurava izvođač, kao i svi troškovi deponiranja. Obračun po kubičnom metru stvarno iskopanog materijala, mjereno u prirodnom sraslom stanju. | m3 | 971.69 |  | 0
3 | Izravnavanje, planiranje i profiliranje kompletne posteljice na mjestu izvedenog iskopa na projektiranu ravninu i nagibe od 2,5%. Mehanička stabilizacija posteljice na potrebnu nosivost Memin=25 MN/m2. | m2 | 3030 |  | 0
4 | Strojna izrada nosivog sloja - tampona od kamenog agregata-tucanika veličine zrna od 0 mm do 63 mm bez veziva, u debljini od 40 cm. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih Ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU (knjiga 3 st.5-01.1.1 Hrvatske ceste), utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Potrebna zbijenost Memin=70 MN/m2. Obračun u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izravnavajući sloj debljine 5 cm. | m3 | 971.69 |  | 0
5 | Planiranje površine tampona na točnost +-1 cm. | m2 | 3030 |  | 0
6 | Izrada bankina od kamenog drobljenog agregata, veličine zrna od 0 do 16 mm, na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine do 50 cm i debljine do 15 cm, u zbijenom stanju. U cijenu je uključena dobava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te lagano zbijanje.
| Obračun po m dužnom potpuno završene bankine. | m' | 960 |  | 0
NAPOMENA: obračun zemljanih radova prema stvarnim količinama u sraslom i zbijenom stanju, a iste pravdati građevinskom knjigom.
| Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Asfalterski radovi
1 | Premaz bitumenskom emulzijom postojećeg asfalta na mjestu spajanja sa novim. | m2 | 55 |  | 0
2 | Dobava i ugradba nosivog sloja asfalta karbonskog porijekla, za srednje opterečenje, AC 16 base B 50/70, u debljini od 6 cm. Obračun stavke po m2 izrađenog asfaltnog sloja.
a) | - cesta | m2 | 841.66 |  | 0
b) | - prilaz na parcele | m2 | 110 |  | 0
3 | Dobava i ugradba habajućeg sloja asfalta eruptivnog porijekla, za srednje opterečenje, AC 8 surf B 50/70, u debljini od 3 cm. U cijenu uključen i premaz nosivog sloja bitumenskom emulzijom za međusobno sljepllvanje asfaltnih slojeva. Kvaliteta emulzije prema OTU. Obračun stavke po m2 izrađenog asfaltnog sloja.
a) | - cesta | m2 | 841.66 |  | 0
b) | - prilaz na parcele | m2 | 110 |  | 0
| Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Prometna signalizacija
Vertikalna signalizacija
1 | Nabava, prijevoz i postavljanje prometnog znaka na odgovarajući željezni stup fi 60 mm stabilizirani betonskim temeljem. U cijeni stavke uključen iskop, beton za izradu temelja, kao i svi radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Obračunava se prema broju postavljenih znakova.
a) | - znak B02 | kom | 1 |  | 0
b) | - znak B31 (40 km/h) | kom | 2 |  | 0
Horizontalna signalizacija
2 | Izrada horizontalne signalizacije prema nacrtima, sa dvokomponentnom bojom na bazi sintetskih smola u širini 12 cm, odnosno u dimenzijama, materijalom i kvalitetom izrade prema pravilniku. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
a) | - bijele crte pune | m | 10 |  | 0
b) | - isprekidane bijele crte | m | 46.91 |  | 0
c) | - zaustavna poprečna crta širine 40 cm | m | 6 |  | 0
d) | - pješački prijelazi, crte l= 3 m, šir. ceste 13 m | komplet | 2 |  | 0
| Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | Ostali radovi
1 | Visinska prilagodba postojećih poklopaca revizionih okna u sektoru zahvata, uključivo demontaža, dobava materijala i eventualna dobetoniravanja. Sve do potpune funkcionalnosti i ravnomjernosti afaltiranog kolnika. | komplet | 21 |  | 0
2 | Završno uređenje gradilišta. Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, odvoz svih viškova materijala i demontaže privremenih objekata. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno V: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi |  |  |  | 0
III | Asfalterski radovi |  |  |  | 0
IV | Prometna signalizacija |  |  |  | 0
V | Ostali radovi |  |  |  | 0
| Ukupno (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------